## Sheet1
No | Nama Tugas | Minggu ke-1 | [6 empty] | Minggu ke-2 | [6 empty] | Minggu ke-3 | [6 empty] | Minggu ke-4 | [6 empty] | Minggu ke-5
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Data Collection | Minggu ke-1 12: 2; Minggu ke-1 13: 1
2 | Exploratory Data Analysis | Minggu ke-1 14: 2
3 | Data Preprocessing | Minggu ke-1 16: 1; Minggu ke-1 17: 3
4 | Model Development | Minggu ke-2 19: all
5 | Evaluasi | Minggu ke-4 2: all
6 | Inferensi | bar: Minggu ke-4 4
7 | Model Deployment (Streamlit) | Minggu ke-1 13: 3, 4
8 | Menyusun Project Brief | Minggu ke-4 5: all
9 | Membuat Slide Presentasi | Minggu ke-4 7: all
10 | Membuat Video Presentasi | Minggu ke-5 9: all
Tim:
1. | Johan
2. | Wulan
3. | Riyan
4. | Shendi